## Übersicht
Einarbeitungsplan Gastronomie – Übersicht
Berechnete Kennzahlen, Planungszeitraum und Warnungen aus dem Blatt Einarbeitung
Kennzahl | Wert | Einordnung | Status | Anzahl
Stand |  | Aktuelles Berechnungsdatum | Geplant
Planungsbeginn |  | Frühestes Startdatum aus Spalte G | In Bearbeitung
Planungsende |  | Spätestes Fälligkeitsdatum aus Spalte H | Erledigt
Schritte gesamt |  | Ausgefüllte Plan-IDs aus Spalte A | Pausiert
Abgeschlossen |  | Status Erledigt aus Spalte L
Noch offen |  | Alle belegten Zeilen ohne Status Erledigt
Überfällig |  | Fristlage aus Spalte P
Bald fällig |  | Vorwarnfrist aus Parameter B5
Angaben fehlen |  | Unvollständige Pflichtangaben
Prüfhinweise |  | Datums-, Status- oder Stundenhinweise
Abschlussquote |  | Abgeschlossen geteilt durch Schritte gesamt
Sollstunden |  | Summe aus Spalte J
Iststunden |  | Summe aus Spalte K
Stundenabweichung |  | Iststunden minus Sollstunden
|  |  | Warnung | Bewertung
Terminlage
Datenqualität
Stundenlage
Priorisierung

## Einarbeitung
Einarbeitungsplan Gastronomie
Gelbe Zellen sind bearbeitbar; berechnete Spalten bleiben bei leeren Ausgangsdaten optisch leer
Plan-ID | Fiktive Teamkennung | Rolle | Bereich | Einarbeitungsschritt | Fiktive Zuständigkeit | Startdatum | Fällig am | Erledigt am | Sollstunden | Iststunden | Status | Priorität | Resttage | Stundenabweichung | Fristlage | Prüfhinweis
PLAN-001 | Fiktivkraft A-01 | Servicekraft |  | Begrüßung und Betriebsrundgang | Fiktiv-Patenschaft S-01 | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2 | 2.25 | Erledigt | Mittel
PLAN-002 | Fiktivkraft B-02 | Barservice |  | Getränkestation im Übungsbetrieb | Fiktiv-Patenschaft B-01 | 2026-09-04 | 2026-09-11 |  | 4 | 2 | In Bearbeitung | Hoch
PLAN-003 | Fiktivkraft C-03 | Küchenkraft |  | Interne Küchenroutine besprechen | Fiktiv-Patenschaft K-01 | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  | 3 |  | Geplant | Hoch
PLAN-004 | Fiktivkraft D-04 | Schichtleitung |  | Schichtübergabe im Testlauf üben | Fiktiv-Patenschaft L-01 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  | 2 | 1 | Pausiert | Mittel
PLAN-005 | Fiktivkraft E-05 | Spülkraft |  | Spülbereich und Materialwege kennenlernen | Fiktiv-Patenschaft K-02 | 2026-09-05 | 2026-09-10 |  | 2.5 | 2.5 | Erledigt | Mittel
PLAN-006 | Fiktivkraft F-06 | Veranstaltungsservice |  | Veranstaltungsaufbau proben |  | 2026-09-11 | 2026-09-16 |  | 5 |  | Geplant | Niedrig
PLAN-007 | Fiktivkraft G-07 | Servicekraft |  | Bestellablauf im Übungsmodus | Fiktiv-Patenschaft S-02 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 4 | 9.5 | Erledigt | Hoch
PLAN-008 | Fiktivkraft H-08 | Küchenkraft |  | Arbeitsplatzvorbereitung durchspielen | Fiktiv-Patenschaft K-03 | 2026-09-10 | 2026-09-29 |  | 3.5 |  | Geplant | Niedrig
PLAN-009 | Fiktivkraft I-09 | Barservice |  | Reklamationsweg intern üben | Fiktiv-Patenschaft B-02 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-09 | 3 | 2 | In Bearbeitung | Mittel
PLAN-010 | Fiktivkraft J-10 | Schichtleitung |  | Abschlussgespräch vorbereiten | Fiktiv-Patenschaft L-02 | 2026-09-19 | 2026-09-14 |  | 2 |  | Geplant | Hoch
Formulas:
Resttage = IF(OR([Plan-ID]="",[Fällig am]="",[Status]=""),"",IF([Status]="Erledigt",0,[Fällig am]-TODAY()))
Fristlage = IF([Plan-ID]="","",IF(OR([Fiktive Teamkennung]="",[Rolle]="",[Einarbeitungsschritt]="",[Fiktive Zuständigkeit]="",[Startdatum]="",[Fällig am]="",[Sollstunden]="",[Status]=""),"Angaben fehlen",IF([Status]="Erledigt","Abgeschlossen",IF([Fällig am]<TODAY(),"Überfällig",IF([Fällig am]<=TODAY()+Parameter!$B5,"Bald fällig","Im Zeitplan")))))

## Parameter
Parameter und Auswahllisten
Gelbe Werte sind veränderbare Planungsannahmen oder Listen; sie stellen keine garantierten Vorgaben dar
Parameter | Wert | Einheit | Rolle | Bereich | Statusliste | Prioritäten
Vorwarnfrist | 3 | Tage | Servicekraft | Service | Geplant | Niedrig
Maximale Sollstunden je Schritt | 12 | Stunden | Küchenkraft | Küche | In Bearbeitung | Mittel
Maximale Iststunden je Schritt | 20 | Stunden | Barservice | Bar | Erledigt | Hoch
Frühestes Planungsdatum | 2026-06-11 | Datum | Schichtleitung | Leitung | Pausiert
Spätestes Planungsdatum | 2027-09-09 | Datum | Veranstaltungsservice | Catering
Warnschwelle positive Stundenabweichung | 4 | Stunden | Spülkraft | Küche

## Hinweise
Hinweise zur Verwendung und Prüfung
Kurze Dokumentation der Formeln, Quellen, Eingabebereiche und fachlichen Abgrenzung
Thema | Beschreibung
Vorbereiteter Bereich | Das Eingabeblatt umfasst genau 100 nutzbare Zeilen von 5 bis 104. Die erste Zeile 5, die mittlere Zeile 54 und die letzte Zeile 104 enthalten dieselben Formelmuster, Validierungen und Warnungen.
Bereichssuche | Spalte D sucht für D5, D54 und D104 die Rolle aus der jeweiligen Zelle in Spalte C mit VLOOKUP in Parameter D5:E10. Eine leere Rolle bleibt leer; ein fehlender Treffer erscheint über IFERROR als „Nicht gefunden“.
Resttage | Spalte N verwendet Plan-ID aus A, Fälligkeit aus H und Status aus L. In N5, N54 und N104 bleiben unvollständige Zeilen leer; erledigte Schritte zeigen 0 Tage, sonst wird Fälligkeit minus aktuelles Datum berechnet.
Stundenabweichung | Spalte O berechnet für O5, O54 und O104 Iststunden aus K minus Sollstunden aus J. Fehlt einer der beiden Werte oder die Plan-ID, bleibt die Zelle leer. Werte über Parameter B10 werden markiert.
Fristlage | Spalte P prüft die Pflichtangaben aus B, C, E, F, G, H, J und L. Danach werden Abgeschlossen, Überfällig, Bald fällig oder Im Zeitplan ausgegeben. Die Vorwarnfrist stammt aus Parameter B5.
Prüfhinweis | Spalte Q vergleicht Start, Fälligkeit, Abschlussdatum, Status sowie Soll- und Iststunden. In Q5, Q54 und Q104 bleibt eine fehlerfreie oder vollständig leere Zeile optisch leer.
Summen | Die Übersicht summiert Sollstunden aus Einarbeitung J5:J104 und Iststunden aus K5:K104. Die Gesamtstundenabweichung ist Iststunden minus Sollstunden und bleibt ohne belastbare Summen leer.
Abschlussquote | Die Abschlussquote teilt die Anzahl Status „Erledigt“ aus Spalte L durch die Anzahl belegter Plan-IDs aus Spalte A. IFERROR verhindert eine Division durch null.
Eingaben | Gelbe Zellen sind bearbeitbar. Rollen, Status und Prioritäten werden über Listen geprüft; Datums- und Stundenwerte werden gegen die veränderbaren Grenzen im Blatt Parameter validiert.
Fiktive Beispiele | Alle Teamkennungen und Zuständigkeiten sind ausdrücklich fiktiv. Sie dienen nur dazu, Formeln, Warnungen, Listen und bedingte Formatierungen zu prüfen.
Abgrenzung | Die Arbeitsmappe ist ein interner, bearbeitbarer Planungshelfer. Sie bietet keine Echtzeitsynchronisierung, keine ERP-Funktion, keine amtliche Dokumentation und keine Zusage rechtlicher oder betrieblicher Konformität.